## Intro
Feuille Scrum
Nom du produit : | Site de Location de voitures entre particuliers
Product Backlog
Le Product Backlog est la liste des fonctionnalités souhaitées pour le produit. Le Product Owner
met à jour la liste des éléments en utilisant les 'user stories'. Pendant le 'Sprint Planning Meeting', vous devez fixer
l'ordre souhaité pour les éléments de manière définitive.
On consigne dans une feuile de sprint (Sprint sheet) la sélection des éléments que l'équipe va produire pendant le sprint
Notes sur l'utilisation :
Le 'product owner', doit entrer tous les éléments dans le 'Product Backlog' dans la zone bleue.
Le 'Scrum Master' dirige la réunion de planning du sprint (Sprint Planning Meeting), calcule le montant estimé
des unités scrum nécessaires pour compléter une tâche. On peut découper la feuille de sprint en plus petites tâches si nécessaire.
Une fois le montant est estimé par l'équipe, il faut mettre à jour les calculs dans la feuille pour
calculer la courbe des unités scrum qui restent par jour.

## Product Backlog
Site de Location de voitures entre particuliers
| En vert : complété par le Product Owner / En Jaune: complété par l'équipe |  | Modifié par: |  | Dernière modification:
JIRA Id | Titre | User story | Domaine | Priorité (%) | Plannifié dans le Sprint
1 | Plateforme de developpement | En tant que développeur, je souhaite une plate-forme pour compiler, packager et lancer mon application sur une petit serveur web | Productivité | 100 | 1
2 | Inscription au site | En tant que futur abonné, je veux être capable de m’abonner à la plateforme | Sécurité | 100 | 1
3 | Page d'authentification | En tant qu'abonné, je dois utiliser une page de login pour m’authentifier sur le système | Sécurité | 100 | 1
4 | Gestion de profil personnel | En tant qu'abonné, je dois être capable de modifier les données de mon profil | Sécurité | 100 | 2
5 | Louer une voiture | En tant qu'abonné, je veux être capable de louer une voiture selon le mode de paiement que j'ai spécifié | Fonctionnalité | 100 | 2
6 | Disponibilisation de voiture à location | En tant qu'abonné, je veux être capable de mettre en location ma voiture selon un mode de paiement specifique | Fonctionnalité | 100 | 1.2
7 | Gestion des voitures du abonné | En tant qu'abonné, je dois être capable de visualiser et gérer les voitures que j'ai mis en location | Gestion | 90 | 1.2
8 | Approbation des demandes de location | En tant qu'abonné, je dois recevoir/visualiser les demandes de location et pouvoir les approuver | Gestion | 90 | 1
9 | Visualiser le montant des locations | En tant qu'abonné, je dois être capable de visualiser et imprimer les montants des locations de mes véhicules pour une période déterminée | Fonctionnalité | 80 | 2.3
10 | Faire une réclamation | En tant qu'abonné, je dois être capable de réclamer | Fonctionnalité | 70 | 3
11 | Évaluer une voiture / locateur | En tant qu'abonné locataire, je dois être capable d'évaluer une voiture et/ou le locateur | Fonctionnalité | 70 | 3
12 | Évaluer un locataire | En tant qu'abonné locateur, je dois être capable d'évaluer le locataire | Fonctionnalité | 70 | 3
13 | Gestion de membres | En tant qu’administrateur, je veux être capable de gérer les abonnés | Gestion | 70 | 2.3
14 | Bloquer une voiture reclamée | En tant qu’administrateur, je veux être capable de donner ou revoquer la permission de location des voitures reclamées | Gestion | 100 | 1.2
15 | Approbation/refus des voitures récement ajoutées | En tant qu’administrateur, je veux être capable d'approuver ou refuser les informations relatives aux voitures enregistrées la première fois | Gestion | 100 | 1.2
16 | Visualisation des réclamations | En tant qu’administrateur, je veux être capable de gérer les réclamations des abonnés | Gestion | 90 | 2.3
17 | Banissement d'un membre | En tant qu’administrateur, je veux être capable de bannir temporairement ou définitivement un membre qui accumule un certain nombre de réclamations. | Gestion | 60 | 3
18 | Gestion d'aministrateurs et superadministrateurs | En tant que super administrateur, je veux être capable de gérer les membres, administrateurs et super administrateurs | Gestion | 70 | 2.3

## Sprint 1
| Sprint 1 | Date début | 2017-08-14
| Site de Location de voitures entre particuliers | Date de fin (inclus) | 2017-08-25
|  | Effort Scrum Initial | 244
|  | Objectifs du sprint | Construire une page de login et la tester.
ID | Nom | Valeur/Importance | Estimation Initiale | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25
1A | Création du répositoire GitHub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1B | Initialisation du projet dans GitHub | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1C | Création du logo | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1D | Création des maquettes | 2 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1E | Modélisation de données | 1 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F | Préparation de la charte graphique | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A | Créer formulaire de données d’abonné | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2B | Méthode d’enregistrement d’abonné | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3A | Créer le formulaire de login | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3B | Méthode de validation des crédentiels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3C | Enregistrement des données de l’usager dans la session | 6 | 1 | bar: 2017-08-14 to 2017-08-25
6A | Créer formulaire de saisie de données de la voiture | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
6B | Méthode d'enregistrement de la voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7A | Créer page d’affichage des voitures | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
7C | Méthode de recherche/lecture des voitures | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
7E | Méthode de suppression de la voiture (si elle n’a jamais été louée) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7F | Méthode de désactivation de la voiture (le cas où elle possède des locations) | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
8A | Créer page de visualisation des demandes de réservation | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8B | Méthode de recherche/lecture des demandes | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
8C | Méthode d’acceptation/refus d’une demande | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14A | Méthode pour révoquer / donner permission de location | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15A | Page d’affichage des demandes d’approbation récentes | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
15B | Méthode de recherche/lecture des demandes d’approbation récentes | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
15C | Méthode d’approbation / refus de la demande | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 244 | 244 | 235 | 216 | 183 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | <= Unités Scrum Restantes
|  |  | Prévision | 244 | 216.8889 | 189.7778 | 162.6667 | 135.5556 | 108.4444 | 81.3333 | 54.2222 | 27.1111 |  | 0

## Sprint 2
| Sprint 2 | Date de début | 2017-08-28
| Site de Location de voitures entre particuliers | Date de fin (inclus) | 2017-09-08
|  | Effort Scrum Initial | 84
Objectifs du sprint
ID | Short name | Value/Importance | Initial Estimate | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08
| Exemple de user story |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | <= Remaining Scrum Units
|  |  | Prévisions | 84 | 74.6667 | 65.3333 | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 |  | 0

## Sprint 3
| Sprint 3 | Date de début | 2017-09-11
| Site de Location de voitures entre particuliers | Date de fin (inclus) | 2017-09-22
|  | Effort Scrum Initial | 76
Objectifs du sprint
ID | Short name | Value/Importance | Initial Estimate | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22
| Exemple de user story |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | <= Unités Scrum Restantes
|  |  | Prévisions | 76 | 67.5556 | 59.1111 | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 |  | 0

## system sheet
Calcul des unités scrum restantes
|  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Total des unités scrum estimées |  | 244 | 84 | 76
| Restant fin | 0 | 0 | 0
Ne modifiez pas le contenu de cette table | Days: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Known X
| Sprint 1 | 244 | 216.8889 | 189.7778 | 162.6667 | 135.5556 | 108.4444 | 81.3333 | 54.2222 | 27.1111 | 0
| Sprint 2 | 84 | 74.6667 | 65.3333 | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 9
| Sprint 3 | 76 | 67.5556 | 59.1111 | 50.6667 | 42.2222 | 33.7778 | 25.3333 | 16.8889 | 8.4444 | 1
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6