## Intro
Feuille Scrum
Nom du produit : | Site de Location de voitures entre particuliers
Product Backlog
Le Product Backlog est la liste des fonctionnalités souhaitées pour le produit. Le Product Owner
met à jour la liste des éléments en utilisant les 'user stories'. Pendant le 'Sprint Planning Meeting', vous devez fixer
l'ordre souhaité pour les éléments de manière définitive.
On consigne dans une feuile de sprint (Sprint sheet) la sélection des éléments que l'équipe va produire pendant le sprint
Notes sur l'utilisation :
Le 'product owner', doit entrer tous les éléments dans le 'Product Backlog' dans la zone bleue.
Le 'Scrum Master' dirige la réunion de planning du sprint (Sprint Planning Meeting), calcule le montant estimé
des unités scrum nécessaires pour compléter une tâche. On peut découper la feuille de sprint en plus petites tâches si nécessaire.
Une fois le montant est estimé par l'équipe, il faut mettre à jour les calculs dans la feuille pour
calculer la courbe des unités scrum qui restent par jour.

## Product Backlog
Site de Location de voitures entre particuliers
| En vert : complété par le Product Owner / En Jaune: complété par l'équipe |  | Modifié par: |  | Dernière modification:
JIRA Id | Titre | User story | Domaine | Priorité (%) | Plannifié dans le Sprint
1 | Plateforme de developpement | En tant que développeur, je souhaite préparer le deseign de la plate-forme et les outils de déveleppement pour compiler, packager et lancer mon application sur une petit serveur web | Productivité | 100 | 1
2 | Inscription au site | En tant que futur abonné, je veux être capable de m’abonner à la plateforme pour louer des voitures ou les déposer | Sécurité | 100 | 1
3 | Page d'authentification | En tant qu'abonné, je souhaite une page de login pour m’authentifier sur le système | Sécurité | 100 | 1
4 | Gestion de profil personnel | En tant qu'abonné, je souhaite accéder à la page membre pour modifier les données de mon profil | Sécurité | 100 | 2
5 | Louer une voiture | En tant qu'abonné, je souhaite rechercher une voiture pour faire la location | Fonctionnalité | 100 | 2
6 | Disponibilisation de voiture à location | En tant qu'abonné, je souhaite accéder à la plateforme pour mettre ma voiture en location | Fonctionnalité | 100 | 1.2
7 | Gestion des voitures du abonné | En tant qu'abonné, je souhaite accéder à la plateforme pour visualiser et gérer les voitures que j'ai mis en location | Gestion | 90 | 1.2
8 | Approbation des demandes de location | En tant qu'abonné locateur, je souhaite accéder à la plateforme pour recevoir/visualiser les demandes de location et pouvoir les approuver | Gestion | 90 | 1
9 | Visualiser le montant des locations | En tant qu'abonné locateur, je souhaite accéder à la plateforme pour visualiser et/ou imprimer le montant total des locations de mes véhicules pour une période déterminée | Fonctionnalité | 80 | 2.3
10 | Faire une réclamation | En tant qu'abonné, je souhaite accéder à la plateforme pour envoyer des réclamations à l'administrateur du plateforme | Fonctionnalité | 70 | 3
11 | Évaluer une voiture / locateur | En tant qu'abonné locataire, je souhaite accéder à la plateforme pour évaluer une voiture et/ou le locateur | Fonctionnalité | 70 | 3
12 | Évaluer un locataire | En tant qu'abonné locateur, je souhaite accéder à la plateforme pour évaluer le locataire | Fonctionnalité | 70 | 3
13 | Gestion de membres | En tant qu’administrateur, je souhaite accéder à la plateforme pour gérer les abonnés | Gestion | 70 | 2.3
14 | Bloquer une voiture reclamée | En tant qu’administrateur, je souhaite accéder à la plateforme pour donner ou revoquer la permission de location des voitures reclamées | Gestion | 100 | 1.2
15 | Approbation/refus des voitures récement ajoutées | En tant qu’administrateur, je souhaite accéder à la plateforme pour approuver ou refuser les informations relatives aux voitures enregistrées la première fois | Gestion | 100 | 1.2
16 | Visualisation des réclamations | En tant qu’administrateur, je souhaite accéder à la plateforme pour gérer les réclamations des abonnés | Gestion | 90 | 2.3
17 | Banissement d'un membre | En tant qu’administrateur, je souhaite accéder à la plateforme pour bannir temporairement ou définitivement un membre qui accumule un certain nombre de réclamations. | Gestion | 60 | 3
18 | Gestion d'aministrateurs et superadministrateurs | En tant que super administrateur, je souhaite une fonctionnalité pour déléguer le pouvoir d'administrateur ou de super administrateur à un usager quiconque | Gestion | 70 | 2.3
19 | Données de paiement de location | En tant qu'abonné, je souhaite acceder à la plateforme pour enregistrer mes données de paiement lors de ma première location. | Fonctionnalité | 80 | 2.3
20 | Messagerie interne | En tant qu'usager, je souhaite avoir un systÈme de messagerie interne pour communiquer avec un autre usager | Fonctionnalité | 60 | 2.3

## Sprint 1
| Sprint 1 | Date début | 2017-08-14
| Site de Location de voitures entre particuliers | Date de fin (inclus) | 2017-08-25
|  | Effort Scrum Initial | 171
|  | Objectifs du sprint | Construire une page de login et la tester.
ID | Nom | Valeur/Importance | Estimation Initiale | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25
1A | asl - Création du répositoire GitHub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1B | asl - Initialisation du projet dans GitHub | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1C | am - Création du logo | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1D | am - Création des maquettes | 2 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1E | maj - Modélisation de données | 1 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1F | am - Préparation de la charte graphique | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2A | am - Créer formulaire de données d’abonné | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
3A | iad - Créer le formulaire de login | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0
6A | am - Créer formulaire de saisie de données de la voiture | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7A | raf - Créer page d’affichage des voitures du membre | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8A | raf - Créer page de visualisation des demandes de réservation | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15A | iad - Page d’affichage des demandes d’approbation récentes | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 171 | 171 | 162 | 143 | 105 | 66 | 51 | 36 | 8 | 0 | 0 | <= Unités Scrum Restantes
|  |  | Prévision | 171 | 152 | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | 19 |  | 0

## Sprint 2
|  | Sprint 2 | Date de début | 2017-08-28
|  | Site de Location de voitures entre particuliers | Date de fin (inclus) | 2017-09-08
|  |  | Effort Scrum Initial | 399
Objectifs du sprint
ID | Responsable | Short name | Value/Importance | Initial Estimate | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08
2B | am | am - Méthodes (contrôleur / modèle) d’enregistrement d’abonné | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
3B | iad | iad - Méthode de validation des données de login | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3C | iad | iad - Enregistrement des données de l’usager dans la session | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4A | ak | ak - Créer view du formulaire d’édition de données du membre (html/css/js) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4B | ak | ak - Méthodes (contrôleur / modèle) de récupération des données du membre | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4C | ak | ak - Méthodes (contrôleur / modèle) d’update des données du membre | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5A | iad | iad - Créer view du formulaire de recherche (caractéristiques de la voiture et la date envisagée) | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
5B | asl | asl - Méthodes (contrôleur / modèle) de recherche de disponibilité de voiture (selon la recherche) | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5C | iad | iad - Créer view d’affichage du résultat | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5E | am | am- Méthodes (contrôleur / modèle) d’enregistrement de la demande de location et passer le paiement | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
6B | am | am - Méthodes (contrôleur / modèle) d'enregistrement de la voiture | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
7B | ak | ak - Créer formulaire/view d’édition de voiture (html/css/js) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7C | ak | ak - Méthodes (contrôleur / modèle) de recherche/lecture des voitures mises en location | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7D | ak | ak - Méthodes (contrôleur / modèle) d’update de la voiture | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
7E | asl | asl + ak - Méthode (contrôleur / modèle) de suppression de la voiture (si elle n’a jamais été louée) | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
7F | asl | asl - Méthodes (contrôleur / modèle) d’activation/désactivation de la voiture (dans le cas où elle possède de l’historique) | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
8B | ak | ak - Méthode de recherche/lecture les demandes d'approbations | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
8C | ak | ak - Méthode d’acceptation/refus d’une demande d'approbation | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
9A | raf | raf - Créer view du formulaire de recherche d’une période de location | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
9B | raf | raf - Créer view de la page de résultat des montants de la période de location | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
9C | raf | raf - Méthodes (contrôleur / modèle) de recherche des véhicules | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
9D | raf | raf - Algorihme de calcul du montant total et des sous-totaux | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
10A | am | am - Créer view du formulaire de saisie de la réclamation (html/css/js) | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
10B | am | am - Méthodes d'enregistrement de la réclamation (contrôleur/modèle) | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
13A | ak | ak - création des pages statiques des abonnés (html/css/js) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
13B | ak | ak - création des fichiers des contrôleurs et modèles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
13C | ak | ak - Méthodes (contrôleur / modèle) de recherche/lecture des membres | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
13D | ak | ak - Méthode (contrôleur / modèle) de suppression du membre | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14A | raf | raf - Méthode pour révoquer / donner permission de location | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
15B | iad | iad - Méthode de recherche/lecture des demandes d’approbation récentes | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
15C | iad | iad - Méthode d’approbation / refus de la demande | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
16A | asl | asl - Créer view de la page d’affichage des réclamations | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
18A | ak | ak - Créer view d’affichage des administrateurs et super administrateurs | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
18B | ak | ak - Méthode (contrôleur / modèle) pour setter le type de l’usager | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
18C | ak | ak - Faire l’intégration avec la story 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
20A | asl | asl - Créer view du formulaire de composition de message | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
20B | asl | asl - Méthodes (contrôleur / modèle) d’enregistrement d’un message | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
20C | asl | asl - Créer view d’affichage des messages appartenant à l’usager logué | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
20D | asl | asl - Méthode (contrôleur / modèle) de récupération des messages de l’usager logué | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | <= Remaining Scrum Units
|  |  |  | Prévisions | 399 | 354.6667 | 310.3333 | 266 | 221.6667 | 177.3333 | 133 | 88.6667 | 44.3333 |  | 0

## Sprint 3
|  | Sprint 3 | Date de début | 2017-09-11
|  | Site de Location de voitures entre particuliers | Date de fin (inclus) | 2017-09-22
|  |  | Effort Scrum Initial | 76
Objectifs du sprint
ID | Responsable | Short name | Value/Importance | Initial Estimate | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22
|  | Exemple de user story |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | <= Unités Scrum Restantes
|  |  |  | Prévisions | 76 | 67.5556 | 59.1111 | 266 | 221.6667 | 177.3333 | 133 | 88.6667 | 44.3333 |  | 0

## system sheet
Calcul des unités scrum restantes
|  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Total des unités scrum estimées |  | 171 | 399 | 76
| Restant fin | 0 | 0 | 0
Ne modifiez pas le contenu de cette table | Days: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Known X
| Sprint 1 | 171 | 152 | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | 19 | 0
| Sprint 2 | 399 | 354.6667 | 310.3333 | 266 | 221.6667 | 177.3333 | 133 | 88.6667 | 44.3333 | 9
| Sprint 3 | 76 | 67.5556 | 59.1111 | 50.6667 | 42.2222 | 33.7778 | 25.3333 | 16.8889 | 8.4444 | 1
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6